## Tareas
id | name | user_ids | planned_date_begin | date_deadline | allocated_hours | milestone_id | parent_id/id | active
__export__.project_task_1497_c008d090 | F0 · Construcción técnica | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0 |  |  | TRUE
__export__.project_task_1550_e09f9ba6 | 0.1 Rotar credenciales de CONTPAQi y crear el usuario de solo lectura del conector | Alejandro Ponce | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 4 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1498_ecdc74b4 | 0.2 Acordar el intercambio PolyConecta ↔ conector: comandos, datos, respuestas | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 15 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1499_eb2076ff | 0.3 Migrar la solución a .NET 10 con SQL Server y la capa de casos de uso | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 7 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1553_dd5b278d | 0.4 Migrar el conector a .NET 10 y verificarlo contra el laboratorio | Alejandro Ponce | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 8 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1500_f24466dc | 0.5 Crear la aplicación web: estructura, navegación y estilo | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 9 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1501_c1686793 | 0.6 Base común: auditoría, bitácora de estados, folios y cola de envíos a CONTPAQi | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 11 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1552_abb584f0 | 0.7 CONTPAQi simulado para probar PolyConecta sin el servidor real | Alejandro Ponce | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 16 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1502_9c29956a | 0.8 Integración continua con pruebas y SQL Server | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1554_6ac9046e | 0.9 Inicio de sesión automático del administrador y arranque del conector en el servidor | Alejandro Ponce | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 4 |  | __export__.project_task_1497_c008d090 | TRUE
__export__.project_task_1503_0f6ebc8e | F1 · Pedidos de venta | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 0 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta |  | TRUE
__export__.project_task_1556_869156a3 | 1.1 Sesión permanente con CONTPAQi: doble inicio de sesión y tiempos límite | Alejandro Ponce | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 12 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1504_da8f2a87 | 1.2 Usuarios, roles y permisos por planta | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1505_a0fad3d7 | 1.3 Sincronizar productos, clientes y almacenes de CONTPAQi | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 9 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1557_f6310bfe | 1.4 Lectura de catálogos y existencias de CONTPAQi | Alejandro Ponce | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 16 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1506_e1d34c37 | 1.5 Pedido de venta: captura, confirmación y autorización con dos firmas | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 13 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1507_58bea131 | 1.6 Búsqueda, filtros y conversación por documento en listas y formularios | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 12 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1508_19d9c0a3 | 1.7 Preparar la revisión R1 | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 4 | Revision 1 Polyconecta - Pedidos de venta | __export__.project_task_1503_0f6ebc8e | TRUE
__export__.project_task_1509_aca8553c | F2 · Planeación de producción | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 0 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción |  | TRUE
__export__.project_task_1510_6327b181 | 2.1 Orden de fabricación ligada al pedido y cadena de órdenes | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 16 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1558_4d2da9ea | 2.2 Registro por pasos, reintentos y verificación de cada envío | Alejandro Ponce | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 40 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1511_827c3004 | 2.3 Componentes con existencia y subproductos | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 12 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1560_14b32275 | 2.4 Alta de pedidos en CONTPAQi con folio, precio y moneda | Alejandro Ponce | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 20 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1512_54011ed8 | 2.5 Envío del pedido a CONTPAQi con estado de sincronización visible | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 8 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1513_250c0fbd | 2.6 Centros de trabajo y planeación por máquina | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 16 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1514_84853f6b | 2.7 Tablero de sincronización: errores y reintentos | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 12 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1515_26d81519 | 2.8 Preparar la revisión R2 | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 4 | Revision 2 Polyconecta - Planeación de producción | __export__.project_task_1509_aca8553c | TRUE
__export__.project_task_1539_ff29473e | F3 · Almacén | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 0 | Revision 7 Polyconecta - Almacen |  | TRUE
__export__.project_task_1565_6b12c3b5 | 3.1 Traspasos entre almacenes con varios lotes y costo | Alejandro Ponce | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 15 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1566_acce4e30 | 3.2 Traspasos entre materia prima y proceso, y alta de almacenes de proceso | Alejandro Ponce | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 7 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1584_12b2e75b | 3.3 Órdenes de recolección ligadas a la fabricación | Luis Alvarado Martinez | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 19 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1585_ce00a11c | 3.4 Entregas parciales de recolecciones validadas | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 9 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1571_4c426170 | 3.5 Saldo en proceso por orden, recolección libre y asignación de saldo | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 8 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1586_559db139 | 3.6 Devoluciones a stock | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 5 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1574_89c8c502 | 3.7 Preparar la revisión R3 | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 3 | Revision 7 Polyconecta - Almacen | __export__.project_task_1539_ff29473e | TRUE
__export__.project_task_1516_865be259 | F4 · Captura de producción | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 0 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción |  | TRUE
__export__.project_task_1517_bc6023a5 | 4.1 Lotes proyectados al confirmar la orden y lotificación planeada | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 5 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción | __export__.project_task_1516_865be259 | TRUE
__export__.project_task_1518_78470a77 | 4.2 Captura de lotes producidos | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 13 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción | __export__.project_task_1516_865be259 | TRUE
__export__.project_task_1519_8d0946bb | 4.3 Registro de producción masiva | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 5 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción | __export__.project_task_1516_865be259 | TRUE
__export__.project_task_1520_cdd6e1b5 | 4.4 Incidencias de máquina | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 8 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción | __export__.project_task_1516_865be259 | TRUE
__export__.project_task_1521_5fdeed7d | 4.5 Preparar la revisión R4 | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 3 | Revision 3 Polyconecta - Captura de producción | __export__.project_task_1516_865be259 | TRUE
__export__.project_task_1522_da39a289 | F5 · Calidad y cierre | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-10-28 | 2026-11-23 | 0 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre |  | TRUE
__export__.project_task_1562_95bfc445 | 5.1 Cierre de producción en CONTPAQi: consumo, producto terminado con lote y costo, y subproductos | Alejandro Ponce | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 30 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1523_a062f012 | 5.2 Control de calidad por orden: aprobar o rechazar cada lote | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 8 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1524_e029bcad | 5.3 Cuarentena y bloqueo del cierre con lotes en revisión | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 7 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1525_bee97a9b | 5.4 Cierre técnico con descuento de cantidad, alta de scrap por motivo | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 11 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1587_96db646c | 5.5 Cuadre de stock surtido contra consumido en el proceso de fabricación | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 8 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1526_8623092a | 5.6 Envío del cierre / ajustes de inventario a CONTPAQi | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 4 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1527_178d939a | 5.7 Preparar la revisión R5 | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 8 | Revision 4 Polyconecta - Calidad y cierre | __export__.project_task_1522_da39a289 | TRUE
__export__.project_task_1528_2fe432d3 | F6 · Entregas | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-11-04 | 2026-11-30 | 0 | Revision 5 Polyconecta - Entregas |  | TRUE
__export__.project_task_1564_c332c650 | 6.1 Remisión en CONTPAQi y cancelación del pedido surtido | Alejandro Ponce | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 8 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1567_a937cae9 | 6.2 Prueba completa del conector contra el laboratorio: conector listo | Alejandro Ponce | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 36 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1529_491cadb0 | 6.3 Orden de entrega ligada al pedido, con lotes liberados | Alejandro Ponce | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 20 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1530_3276ea5b | 6.4 Entrega parcial y pendiente por surtir | Alejandro Ponce | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 12 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1531_c88f13c0 | 6.5 Remisión desde la entrega y cierre del pedido surtido | Alejandro Ponce | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 24 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1537_58b06e69 | 6.6 Ajustes pedidos en R1 a R5 | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 32 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1532_fd1d8c0a | 6.7 Preparar la revisión R6 | Alejandro Ponce | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 4 | Revision 5 Polyconecta - Entregas | __export__.project_task_1528_2fe432d3 | TRUE
__export__.project_task_1533_51dbea5e | F7 · Traslados entre plantas | Alejandro Ponce | 2026-11-26 | 2026-12-07 | 0 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas |  | TRUE
__export__.project_task_1534_6fd75643 | 7.1 Traslado de origen a 'EN TRÁNSITO' | Alejandro Ponce | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 24 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas | __export__.project_task_1533_51dbea5e | TRUE
__export__.project_task_1535_d48ff5f3 | 7.2 Recepción en destino y existencia en tránsito | Alejandro Ponce | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 11 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas | __export__.project_task_1533_51dbea5e | TRUE
__export__.project_task_1573_742ee517 | 7.3 Inventario de materia prima y en proceso por planta | Alejandro Ponce | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 11 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas | __export__.project_task_1533_51dbea5e | TRUE
__export__.project_task_1536_1f5b19d0 | 7.4 Bloqueo de traslados y entregas con lotes sin liberar | Alejandro Ponce | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 6 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas | __export__.project_task_1533_51dbea5e | TRUE
__export__.project_task_1538_f6fb6db1 | 7.5 Preparar la revisión R7 | Alejandro Ponce | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 4 | Revision 6 Polyconecta - Traslado entre plantas | __export__.project_task_1533_51dbea5e | TRUE
__export__.project_task_1541_1dff01cf | F8 · Flujo completo | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-11-05 | 2026-12-14 | 0 | Revision 8 Polyconecta. - Flujo completo |  | TRUE
__export__.project_task_1577_fd312d15 | 8.1 Conciliación nocturna de existencias con CONTPAQi | Alejandro Ponce | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 16 | Revision 8 Polyconecta. - Flujo completo | __export__.project_task_1541_1dff01cf | TRUE
__export__.project_task_1542_b193a994 | 8.2 Secuencia del flujo completo, de pedido a entrega | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 20 | Revision 8 Polyconecta. - Flujo completo | __export__.project_task_1541_1dff01cf | TRUE
__export__.project_task_1543_ceed3e3a | 8.3 Prueba integrada contra el CONTPAQi de laboratorio y correcciones | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 56 | Revision 8 Polyconecta. - Flujo completo | __export__.project_task_1541_1dff01cf | TRUE
__export__.project_task_1544_db759acc | 8.4 Preparar la revisión R8 | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 8 | Revision 8 Polyconecta. - Flujo completo | __export__.project_task_1541_1dff01cf | TRUE
__export__.project_task_1545_2cdc74ca | F9 · Ajustes y cierre | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 0 |  |  | TRUE
__export__.project_task_1547_83166c0b | 9.1 Paquete de instalación y guía de despliegue | Luis Alvarado Martinez | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 40 |  | __export__.project_task_1545_2cdc74ca | TRUE
__export__.project_task_1548_7899e087 | 9.2 Manual por rol para la capacitación | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 40 |  | __export__.project_task_1545_2cdc74ca | TRUE
__export__.project_task_1546_4816aa49 | 9.3 Ajustes pedidos en R8 | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 40 |  | __export__.project_task_1545_2cdc74ca | TRUE
__export__.project_task_1582_b4a69353 | 9.4 Preparar la revisión R9 | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 8 |  | __export__.project_task_1545_2cdc74ca | TRUE
__export__.project_task_1572_6bdc4786 | 9.5 Cierre de construcción y entrega | Luis Alvarado Martinez,Alejandro Ponce | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 16 |  | __export__.project_task_1545_2cdc74ca | TRUE
__export__.project_task_1551_f9b44356 | Acordar el intercambio PolyConecta y Conector: comandos, datos, respuestas | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1569_82c8d190 | Recolección generada por la orden y liberada al confirmarla | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1570_42b8dd49 | Bandeja de Almacén: selección de lotes y validación con existencia de CONTPAQi | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1576_acac8a26 | Guiones del flujo completo, de pedido a entrega | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1578_078ba2c8 | Prueba integrada contra el CONTPAQi de laboratorio y correcciones | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1579_101dcdcd | Preparar la revisión R8 | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1581_836c15b5 | Ajustes pedidos en R8 | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1583_9efe8a2d | Manual por rol para la capacitación | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1580_20e0512f | L2 · F7 · Ajustes y cierre | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1575_f5461055 | L2 · F6 · Flujo completo | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1568_af21304b | L2 · F5 · Almacén | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1563_cd3875e3 | L2 · F4 · Traspasos y remisión | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1561_99d8173e | L2 · F3 · Cierre de producción en CONTPAQi | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1559_15b24fab | L2 · F2 · Pedidos en CONTPAQi | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1555_b8b2fe6e | L2 · F1 · Conexión con CONTPAQi | [6 empty] | FALSE
__export__.project_task_1549_6ff6d748 | L2 · F0 · Construcción técnica | [6 empty] | FALSE